## form2
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 1
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 1.08 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 1.35 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 1.35 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 1.51 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 1.63 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 1.87 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 1.95 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 2
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000077
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.053 | 98.939 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-100000000079
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 3
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 4
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 5
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหายของระบบคลองส่งน้ำ |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 6
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 7
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.00 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.06 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.15 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.29 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.30 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 8
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.32 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.33 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.36 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.37 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.40 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.40 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.55 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 9
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.62 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.64 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.64 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.64 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.64 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.65 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.66 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.67 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.70 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.71 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.72 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 10
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.75 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.091 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.77 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000008
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 18.930 | 98.966 |  |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000018
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 |  |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.80 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000005
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 11
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.81 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.81 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แตง |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.046 | 98.947 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.82 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000013
1 | คบ.แม่แตง |  | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | 19.015 | 98.944 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.83 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2564-010000000016
1 | คบ.แม่แตง |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.140 | 98.927 | เกิดความเสียหาย-ชำรุด |  | 2.86 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2564-010000000005
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | 19.098 | 98.953 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.10 | 2 |  | 2,500 ตร.ม. | 950,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000077
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 6R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.1+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝกใหม่ | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.969 | 98.987 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.14 | 2 |  | 1,198 ตร.ม. | 720,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000086
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.15 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.19 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 12
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 7.5R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.2+972 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝกใหม่ | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.955 | 98.990 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.21 | 2 |  | 2,500 ตร.ม. | 650,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000090
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 2R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.1+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | 19.051 | 98.975 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.21 | 2 |  | 2,176 ตร.ม. | 750,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000080
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3R-LMC แม่แฝก กม.0+500-กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | 19.040 | 98.979 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.25 | 2 |  | 2,499 ตร.ม. | 800,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000081
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.1+280 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.948 | 98.991 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.25 | 2 |  | 1,331 ตร.ม. | 780,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000091
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4R-LMC แม่แฝก กม.0+500-กม.1+677 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝกใหม่ | สันทราย | เชียงใหม่ | 19.008 | 98.985 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.26 | 2 |  | 1,586 ตร.ม. | 710,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000082
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 13
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-1L-RMC แม่งัด กม.0+015 - กม.0+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | บ้านเป้า | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.162 | 99.026 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.26 | 2 |  | 740 ตร.ม. | 388,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000108
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5R-LMC แม่แฝก กม.0+000-กม.6+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | แม่แฝกใหม่ | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.992 | 98.980 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.31 | 2 |  | 2,507 ตร.ม. | 840,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000083
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 3L-RMC แม่งัด กม.0+015 - กม.1+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | บ้านเป้า | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.199 | 99.005 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.33 | 2 |  | 1,290 ตร.ม. | 681,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000110
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R-LMC แม่แฝก กม.10+000-กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.933 | 98.997 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.33 | 2 |  | 2,502 ตร.ม. | 1,900,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000092
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 11R-LMC แม่แฝก กม.0+015-กม.2+898 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.904 | 99.016 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.46 | 2 |  | 2,480 ตร.ม. | 989,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000095
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 14
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.49 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.50 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 10.5R-LMC แม่แฝก กม.0+015-กม.1+336 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.914 | 99.011 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.54 | 2 |  | 1,650 ตร.ม. | 661,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000094
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 2R-LMC แม่งัด กม.0+010 - กม.4+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.142 | 99.045 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.55 | 2 |  | 1,950 ตร.ม. | 990,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000105
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.70 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.74 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.74 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.904 | 99.016 |  |  | 2.82 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000095
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 15
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 18.899 | 99.019 |  |  | 2.83 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000096
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-LMC แม่งัด กม.0+010 - กม.4+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | อินทขิล | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.203 | 98.977 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.84 | 2 |  | 1,950 ตร.ม. | 989,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000112
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-LMC แม่งัด กม.0+010 - กม.4+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.158 | 99.038 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.84 | 2 |  | 1,950 ตร.ม. | 989,000 | 1 | rep |  | 2564-010000000103
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | บ้านเป้า | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.189 | 98.994 | คลองส่งน้ำใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุด แตกร้าว เป็นรูพรุน เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ |  | 2.85 | 2 |  |  |  | 1 | package |  | 2564-010000000111
1 | คบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล |  | บ้านเป้า | แม่แตง | เชียงใหม่ | 19.159 | 99.025 |  |  | 2.86 | 2 |  |  |  | 1 | rep |  | 2564-010000000107
1 | คป.เชียงใหม่ | ซ่อมแซม log boom พร้อมราวกันตก ปตร.ในลำน้ำปิง | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 18.753 | 98.990 | log boom ไม่เพียงพอ ราวกันตกไม่มี |  | 2.73 | 2 |  | แห่ง | 2.4 | 1 | rep |  | 2564-000000000029
1 | คป.เชียงใหม่ | กำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง (แรงงานคน) ปริมาณ 123 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 18.753 | 98.990 | วัชพืช ปกคลุม ทำให้ไม่สามารถระบน้ำได้อย่าเต็มประสิทธิภาพ |  | 2.76 | 2 |  | แห่ง | 0.4 | 1 | wed |  | 2564-000000000029
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 16
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คป.เชียงใหม่ | ซ่อมแซมระบบควบคุมประตูระบายน้ำ ปตร.ในลำน้ำปิง | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 18.753 | 98.990 | ระบบควบคุมชำรุดเสียหาย |  | 2.82 | 2 |  | แห่ง | 1.3 | 1 | rep |  | 2564-000000000029
1 | คป.เชียงใหม่ | ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง ปตร.ในลำน้ำปิง | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 18.753 | 98.990 | ทรบ.ชำรุดทรุดโทรม |  | 2.84 | 2 |  | แห่ง | 0.55 | 1 | rep |  | 2564-000000000029
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | แผงด้านข้าง ซ้าย ขวา | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.163 | 97.950 | แผงลาดด้านข้าง /ถูกน้ำกัดเซาะ /ซ่อมแซมใหม่ |  | 1.00 | 1 |  | 1 แห่ง | 2,000,000 | 1 | rep |  | 2564-000000001145
1 | คป.แม่ฮ่องสอน |  | แม่อูคอ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 18.842 | 97.997 |  |  | 1.03 | 1 |  | 500 เมตร | 750 | 1 | rep |  | 2564-010000000511
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.097 | 97.921 | แผงดาดด้านข้างและพื้นชำรุดเสียหาย การใช้งาน ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต |  | 2.44 | 2 |  | 1 งาน | 237,500 | 1 | rep |  | 2564-010000000512
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | ประตูพร้อมอาคาร ทรบ ควบคุมน้ำ / บานระบายทราย | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.163 | 97.950 | บานเหล็กพร้อมอุปกรณ์ และอาคาร คสล. /การใช้งามานาน /เปลียนใหม่ และซ่อมแซม |  | 2.49 | 2 |  | 1 แห่ง | 500,000 | 1 | rep |  | 2564-000000001145
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | ปรับปรุงอาคารระบายตะกอนพร้อมอาคารประกอบ ฝายน้ำยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.188 | 97.925 | ฝายเดิมไม่มีอาคาระบายตะกอนจึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารใหม่ |  | 2.54 | 2 |  | 1 งาน | 45,000,000 | 2 | imp |  | 2564-000000001143
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | ปรับปรุงอาคารสลายพลังงานฝายน้ำยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.188 | 97.925 | ฝายเดิมไม่มีอาคารระบายทราย/การใช้งาน/ปรับปรุงใหม่ |  | 2.59 | 2 |  | 1 งาน | 35,000,000 | 2 | imp |  | 2564-000000001143
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายนำ้ยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.087 | 97.919 | แผงดาดด้านข้างและพื้นชำรุดเสียหาย การใช้งาน ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต |  | 2.60 | 2 |  | 1 งาน | 237,500 | 1 | rep |  | 2564-010000000512
สรุปรายงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru
แบบฟอร์ม 2 แผ่นที่ 17
สชป. | หน่วยงาน ดำเนินการ | รายการ/งาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | รายละเอียด ความเสียหาย/ สาเหตุ/ ข้อเสนอแนะ | รูปภาพ | ผลการ ประเมิน | ระดับ ความเสียหาย |  | ปริมาณงาน | ประเมิน ราคาเบื้องต้น (บาท) | ประเภทงาน | รหัส กิจกรรมงาน | หมายเหตุ | Walkthru Code
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | Lat | Long
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.105 | 97.917 | แผงดาดด้านข้างและพื้นชำรุดเสียหาย การใช้งาน ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต |  | 2.76 | 2 |  | 1 งาน | 237,500 | 1 | rep |  | 2564-010000000512
1 | คป.แม่ฮ่องสอน | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 18.100 | 97.921 | แผงดาดคอนกรีตชำรุดเสียหาย การใช้งาน ซ่อมแผงดาดคอนกรีต |  | 2.83 | 2 |  | 1 งาน | 237,500 | 1 | rep |  | 2564-010000000512